	[image: image1.png]



	T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

KALİTE HEDEFLERİ VE EYLEM PLANI FORMU
	[image: image2.jpg]K-Q
TSE-ISO-EN
9000







	BİRİM ADI      :  Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
YIL
         : 2021 

	Hedef no
	*KALİTE HEDEFLERİ
	Hedef Belirleme Yöntemi
	Kaynak
	YAPILACAK FAALİYETLER 
	FAALİYETİN

	
	
	
	
	
	Öngörülen

Bitiş tarih
	Sorumlusu
	İzleme Sıklığı
	Gerçekleşme
	Açıklama

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tarihi
	Oranı (%)
	

	1
	Yazılım destekleri teknoloji kullanımını arttırmak
	
	Personel

Toplantı masası

Bilgisayar

İnternet Erişimi
	Yazılım geliştirme süreçlerini birimimiz içinde yaparak Üniversitemizin yazılım geliştirme ihtiyaçlarının özkaynaklarla karşılanması faliyetleri
	
	Öğr.Gör. Özkan KIRIK
	Yıllık
	31.12.2021
	
	Bu faaliyet, daimi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda bitiş tarihi ve gerçekleşme oranı belirlenememiştir.

	2
	Yazılımların güvenilir olmasını sürdürmek için gerekli önlemleri almak
	
	Bilgisayar
İnternet Erişimi
	TÜBİTAK BİLGEM tarafından yazılmış yayınlanan “Güvenli yazılım geliştirme kılavuzu Rev. 1.1” in yazılım geliştiricilere ulaştırılması ve incelenmesi yönünde bilgi verilmesi.
	08.02.2021
	Öğr.Gör. Özkan KIRIK
	Yıllık
	08.02.2021
	%100
	Birim personeline Güvenli yazılım geliştirme kılavuzu ulaştırılmıştır.

	2.1
	Yazılımların güvenilir olmasını sürdürmek için gerekli önlemleri almak
	
	Personel

Toplantı masası

Bilgisayar

İnternet Erişimi
	TÜBİTAK BİLGEM tarafından yazılmış yayınlanan “Güvenli yazılım geliştirme kılavuzu Rev. 1.1” in üzerinden geçmek üzere toplantı yapılması ve öneminin vurgulanması.
	15.02.2021
	Öğr.Gör. Özkan KIRIK
	Yıllık
	15.02.2021
	%100
	Planlanan tarihte toplantı yapılarak konunun üzerinden geçilmiş ve önemi vurgulanmıştır. 

	2.2
	Yazılımların güvenilir olmasını sürdürmek için gerekli önlemleri almak
	
	Bilgisayarİnternet Erişimi Sunucu
	Mevcut projelerin kaynak kodlarının doküman kapsamında incelenerek analiz edilmesi
	31.12.2021
	Öğr.Gör. Özkan KIRIK
	Yıllık
	31.12.2021
	%100
	Gitlab altyapısı üzerinden geliştirilmiş olan kaynak kodlarından örnekleme yöntemiyle incelemeler gerçekleştirilmiştir.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hedeflerin Genel Gerçekleşme Oranı (İlgili Yıl için Tüm Hedeflerin Gerçekleşme Oranlarının Ortalaması)
	%100 


Hedeflerde sapma (negatif/pozitif) oluşması durumunda “Riskler Fırsatlar Listesi ” doldurulur.
*Aşağıdaki Formlardan Alınır:

- Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

- Faaliyet Bilgi Sistemi (FBS), Nihai Performans Programı ve bu kapsamdaki İyileştirme Eylem Planları
- Birim Hedefleri
	MEÜ.KY.FR-037/04
	Sayfa 2/2
	Yayın Tarihi : 27.10.2020



[image: image1.png][image: image2.jpg]