| BİRİM ADI : Anamur Meslek Yüksekokulu YIL : 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef no | *KALİTE HEDEFLERİ | Hedef Belirleme Yöntemi | Kaynak | YAPILACAK FAALİYETLER | FAALİYETİN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Öngörülen Bitiş tarih | Sorumlusu |  | İzleme Sıklığı | Gerçekleşme |  | Açıklama |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarihi | Oranı (%) |  |
| 1 | Eğitim- Öğretim fiziki alt yapısı geliştirilecek, donanımları iyileştirilecektir. | Stratejik Plan, Birim Hedefi | Dernek , Yapı İşleri Daire Başkanlığı | Altyapı yenilenmesi ve tamiratı ve yollarında iyileştirmeler yapmak: Güvenlik Noktasından Protokol Giriş Kapısı arasındaki yolun yapılması | Aralık 2023 | Yönetim Temsilcisi ve Yüksekokul Sekreteri |  | Iki ayda bir | 01.11.23 | %25 | Parke taşı iyileştirilmesi yapıldı. Sıcak asfalt dökümü beklentisi ile geri kalan iyileştirmeler 2024 içerisinde yapılacaktır. |
| 2 | Eğitim- Öğretim fiziki alt yapısı geliştirilecek, donanımları iyileştirilecektir. | Stratejik Plan, Birim Hedefi | Bahçe Tarımı Programı | Sera Yanı arazinin tamamını çilek uygulama bahçesine döndürülmesi | Eylül 2023 | Bahçe Tarımı Öğretim Elemanı |  | Haftada bir | 25.09.2023 | %100 | Sera yanı boş arazi çilek ekimi gerçekelştirldi. |
| 3 | Öğrenci Kariyer planlama hizmetleri geliştirilecektir. | Birim Hedefi | Program Danışmanları | Yüksekokulumuz öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlayacak her program için en az bir alan uzmanı ile online veya yüz yüze buluşmaları sağlanacaktır. | Haziran 2023 | Yönetim Temsilcisi |  | Ayda bir | 5.12.202 | %50 | Deprem sebebi ile Öngörülen bitiş tarihinde herhangi bir buluşma gerçekleştirilememiştir. Ancak 2023-2024 Güz döneminde 4-5 Aralık Culinary fourm etkinliğinde sektör temsilileri ile öğrencilerimizin bulışması sağlanmıştır |
| 4 | Öğrencilerimizin Çalışma hayatı için iletişim ve etkileşim geliştirilecektir. | Birim Hedefi | Öğrenciler | Öğrencilerimizin Staj ve İş imkanı için her bir programa uygun sektör temsicilerinin katılmıyla en az bir adet tanıtım ve istihdam toplantısı online olarak düzenlemesi. | Haziran 2023 | Yönetim Temsilcisi |  | Ayda bir | - | - | 2022-2023 Bahar döneminde yaşanan deprem sebebi ile tanıtım ve istihdam toplantısı gerçekleştirilememiştir. |
| 5 | Elemanların ve Idari Personellerin Bilgisayar Kullanımı ve Teknoloji kullanımını geliştirme | İyileştirme Eylem Planı, Birim Hedefi | Öğretim Elemanı | Uzaktan Eğitim süresince Asenkron ve Senkron olmak üzere kullanılabilecek Uygulamalar ve Öğrenciler ile İletişim için hem akademik hem idari personelin İletişim Kaynakları üzerine Eğitim Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi | Mart 2023 | Yönetim Temsilcisi |  | Haftada bir |  | %100 | Okulda eğiitm vermekte olan bütün hocalarımız deprem döneminde online olarak, eylül 2023 – aralık 2023 döneminde ise hem yüz yüze hem online olarak sekron eğitim ve not paylaşımı yapmışlardır. |
| 6 | Yükseokul Program Sayısının, Öğrenci Sayısının ve kalitesinin yükseltilmesi | İyileştirme Eylem Planı | Öğretim Elemanları, Öğrenciler | Çocuk Gelişimi ve Özel Güvenlik ve Koruma programlarına öğrenci alımına başlanması | Eylül 2023 | Yönetim Temsilcisi ve Yüksekokul Sekreteri |  | Ayda bir |  | - | YÖK Kararı ile Çocuk Gelişimi ve Özel Güvenlik programlarına öğrenci alımı yapılmamıştır ancak okul geneli öğrenci sayımızda artış gerçekleşmiştir. |
| 7 | Yükseokul Öğrenci Sayısının ve kalitesinin yükseltilmesi | İyileştirme Eylem Planı | Öğretim Elemanları | Deprem Afet durumuna göre Online yada Yüz yüze Anamur, Çevre İlçe ve Depremde etkilenen 11 İl Liselerine Tanıtım Günleri Düzenlenmesi | Haziran 2023 | Yönetim Temsilcisi |  | Iki haftada bir |  | - | Gerçekleştirilmedi. |
| 8 | Uygulama Otelin Yüksekokulumuza ve Üniversiteye Kazandırılması | Birim Hedefi | Yapı İşleri ve İdari Mali İşler Daire Başkanlıkları | Uygulama oteli tadilat projesinin hazırlanması ve başlanması | Aralık 2023 | Yönetim Temsilcisi ve Yüksekokul Sekreteri |  | Ayda Bir |  | %20 | Proje hazırlanması aşamasında çizim aşamasındadır. |
| 9 | Öğrencilerimizin Sosyo Kültürel ortamının geliştirilmesi | Birim Hedefi | Yapı İşleri ve İdari Mali İşler Daire Başkanlığı | Spor Kompleksi; Basketbol Sahası, Futbol Halı Sahası olmak üzere 2 adet sahanın yapılması ve yanında gençlik merkezi binasının yapılması | Aralık 2023 | Yönetim Temsilcisi ve Yüksekokul Sekreteri |  | Ayda Bir | 11.09.2023 | %25 | Projesi gerçekelştirldi , onay aşamasındadır. |
| 10 | Eğitim- Öğretim fiziki alt yapısı geliştirilecek, donanımları iyileştirilecektir. | Stratejik Plan, Birim Hedefi | Dernek , Yapı İşleri Daire Başkanlığı | Okul öncesi, ilkokul, ortaokul kreş alanlarının açılması ve faaliyeti geçirilmesi. | Şubat 2023 | Yönetim Temsilcisi ve Yüksekokul Sekreteri |  | Her gün | 8 Şubat 2023 | %100 | Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Ali Ayhan yerleşkesi içerisindeki depremden etkilenen ve bu sebeple KYK Yurdunda kalan çocuklarımız için; Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile yüksekokulumuzda okul öncesi ve ilkokul, ortaokul sınıfları açıldı |
| 11 | Eğitim- Öğretim fiziki alt yapısı geliştirilecek, donanımları iyileştirilecektir. | Stratejik Plan, Birim Hedefi | Dernek , Yapı İşleri Daire Başkanlığı | Okul öncesi, ilkokul, ortaokul kreş alanının inşaatının tamamlanması ve eksiklerinin gideirlmesi. | Eylül 2023 | Yönetim Temsilcisi ve Yüksekokul Sekreteri |  | Ayda bir | Haziran 2023 | %50 | Kreş alanı inşaat kısmı okul içeisinde yer alan bir sınıf kullanılarak tamamlanmıştır. |
| 12 | Ulusal ve uluslararası proje protokolleri gerçekleştirilecektir. | Stratejik Plan, Birim Hedefi | Öğretim Elemanları | Dönem içerisinde Öğretim Elemanlarının katılımı dış destekli 2 tane proje gerçekleştirilecektir. | Haziran 2023 | Yönetim Temsilcisi ve Yüksekokul Sekreteri |  | Haftada bir |  | - | Gerçekleştirilmedi. |
| 13 | Uluslararası Hibe Projeleri gerçekleştirilecektir. | Stratejik Plan, Birim Hedefi | Öğretim Elemanları | Yerel Projelere Hibe Programı – ### Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı | Aralık 2023 | Yönetim Temsilcisi ve Yüksekokul Sekreteri |  | Ayda bir | - | - | Gerçekleştirilmedi. |
| Hedeflerin Genel Gerçekleşme Oranı (İlgili Yıl için Tüm Hedeflerin Gerçekleşme Oranlarının Ortalaması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hedeflerde sapma (negatif/pozitif) oluşması durumunda “Riskler Fırsatlar Listesi ” doldurulur.

*Aşağıdaki Formlardan Alınır:

- Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

- Faaliyet Bilgi Sistemi (FBS), Nihai Performans Programı ve bu kapsamdaki İyileştirme Eylem Planları

- Birim Hedefleri